## SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTO | PROGRAMADO ANEXO 03 | Prioridad | Propietario | Estado | MONTO | Fecha de inicio | ESTADO2 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | SEGUIMIENTO | observaciones | Columna 1 | COMENTARIOS RESIDENCIA
COBERTURA Y ESTRUCTURA METALICA | SI | P3 - MUY URGENTE | ARQUITECTURA | En curso | 147895.66 | 2026-06-15 | EN REVISIÓN PARTE ADMINISTRATI | 2026-06-24 | CESAR | SIGUE EN REVISIÓN DE REQUERIIENTO DESDE 24/06 |  | 17/06/2026, SE COMUNICO QUE SE ESTA CORRIGIENDO LA REDACCION POR OBSERVACIONES DE GRI, COMUNICARSE CONSTANTE CON RESIDENCIA
ADQUISICIÓN DE VENTANAS C/PERFILERIA EXPUESTA DE ALUMINIO, CON VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. | SI | P2 - URGENTE | ARQUITECTURA | En curso | 133688.98 | 2026-03-31 | COTIZACIONES | 2026-06-22 | HENRY | PRESENTADO EL 12/06 AL VRI |  | EN COTIZACIONES DESDE EL 12/06/2026¡=?????
ADQUISICIÓN DE PUERTAS EN SISTEMA DE MURO CORTINA CON VIDRIO LAMINADO, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | SI | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | En curso | 216500 | 2026-04-28 | CONVOCATORIA (17-06) | 2026-06-22 | CESAR | CONVOCADO
ADQUISICIÓN DE TUBERIA CONDUIT Y ACCESORIOS | SI | P3 - MUY URGENTE | ELECTRICAS | En curso | 86211.26 |  | COTIZACIONES |  | CESAR | OACE |  | RECORDAR QUE ES COMPARACION DE PRECIOS/en cotizaciones desde el 09/06/2026
SERVICO DE INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO (BALDOSAS (FCR) | SI | P2 - URGENTE | ARQUITECTURA | En curso | 83200 | 2026-03-06 | BASES INTEGRADAS |  | CESAR | SE CONVOCA EL 19/06
JUNTAS | SI | P2 - URGENTE | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA REQUERIMIENTO |  |  | NO SE PRESENTO REQ. |  | presionar a arq. Ericson se dividio en dos requerimientos
PEGAMENTO EXTRAFUERTE | SI | P3 - MUY URGENTE | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA JUSTIFICANTE SE AJUSTO EL REQ. | 2026-06-26 |  | YA SE JUSTIFICO EL REQ.
JUNTAS RC (ASFALTO LIQUIDO CUT BACK RC-250 (CURADO RÁPIDO GRADO RC-250) | SI | P3 - MUY URGENTE | ARQUTIECTURA | En curso |  |  | EN PROCESO | 2026-06-26 |  | YA SE PRESENTO EL REQ
CEMENTO | SI | P3 - MUY URGENTE | ARQUTIECTURA | En curso | 175370.82 |  | rechazo de 1er cuadro comparativo | 2026-06-26 | CESAR | CONVOCATORIO |  | en oficina de profcesos con sandro desde 26/06/2026
AGREGADOS | ANULADO | P3 - MUY URGENTE | ARQUITECTURA | Bloqueado | 34919.08 |  | ANULADO POR X MOTIVOS :'l | 2026-06-26 | CESAR | SE ESTA REALIZANDO LA JUSTIFICACIÓN DE ARENA GRUESA Y HORMIGON POR SER FICHA HOMOLOGADA
BARANDA DE TUB. F°E° DE 2" DE TRIPLE AGARRE C/PARANTES PARA GRADAS (INC. INSTALACIÓN Y ACCESORIOS) | SI | P2 - URGENTE | ARQUITECTURA | En curso | 21870 |  | APROBACIÓN DE REQUERIMIENTO - PROGRAMACIONES | 2026-06-26 | CESAR | COTIZACIONES |  | en estudio de mercado desde el 23/06/2026
PREMEZCLADO | SI | P2 - URGENTE | ARQUITECTURA | Bloqueado |  |  | FALTA ANEXO 3/ SE INDICA Q SE ENVIO REQ | 2026-06-26 |  | SE PROGRAMARA ANEXO 3 ESTA SEMANA |  | se debe poner en anexo 3
BARANDA INOX Y PASAMANOS INOX | NO | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA REQUERIMIENTO/SE INDICA QUE SE ENVIO REQ | 2026-06-26 |  | FALTA REQ. |  | 20/06/2026 el requerimiento
CUARTO DE BOMBAS | SI | P1 - MEDIANA | SANITARIAS | En curso |  |  | CON ANEXO 10 | 2026-06-26 |  | SE ESTA AJUSTANDO EETT - HILMAR
ADOQUINES | SE PROGRAMO 70 | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | En curso |  |  | CON ANEXO 10 | 2026-06-26 | HILMAR | FALTA ANEXO 10 | NECESITO EL ANEXO 10 Y TENDRÍA QUE PROGRAMAR OTRA VEZ EL SALDO DE CANTIDAD | CON ANEXO 10
OCRE | SI | P2 - URGENTE | ARQUITECTURA | En curso |  |  | FALTA APROB. DE ANEXO 4 | 2026-06-26 | CESAR | EN COTIZACIONES DESDE EL 26/06/2026
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO METALICO (ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE DE 0.90 X 0.45 X 1.80 M SEGUN EE.TT. | SI | P1 - MEDIANA | EQUIPAMIENTO | En curso | 162596 | 2026-06-16 | BASES INTEGRADAS | 2026-06-26 | CESAR | OTORGAMIENTO DE LA BUENO PRO 23/6/26
PISO PODOTACTIL | SI | P2 - URGENTE | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | CON ANEXO 10 | 2026-06-26 | HENRY | INCOMPATIBILIDAD ENTRE ANEXO 03 Y REQ. ES MAYOR EL REQ. |  | CON ANEXO 10
DIESEL BD5 CD | SI | P3 - MUY URGENTE | GENERAL | En curso | 16500 | 2026-06-16 | PARA CERTIFICACION 26/06/2026 | 2026-06-26 | HENRY | EN COTIZACIONES
DIESEL BD5 CI | SI | P3 - MUY URGENTE | GENERAL | En curso |  |  | FALTA ANEXO 4/NO SE PRESENTO | 2026-06-26 | HENRY | FALTA SUSTENTAR POR QUE SE ESTA FRACCIONANDO
PERFILES DE PLASTICO DE 10 MM Y 12 MM | SI | P3 - MUY URGENTE | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA ANEXO 4 | 2026-06-26 | CESAR | SE PRESENTO REQ. FALTA ANEXO 04 APROBACIÓN
EXTINTORES | SI | P1 - MEDIANA | SEGURIDAD | Sin comenzar |  |  | CON ANEXO 10 | 2026-06-26 | HILMAR | FALTA REQUER |  | Se adquirio en priemra etapa nuevo requerimiento recarga
PLACA INSIGNIA, NOMBRE INSTITUCION | SI | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA REQ. | 2026-06-26 | HILMAR | FALTA REQ
ESPEJOS | SI | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA REQ | 2026-06-26 | HILMAR | FALTA REQ |  | PARA EL 29/06/2026, REVISAR
DIVISION DE MELAMINE | SI, SI ES PARA LOS BAÑOS | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA REQ./SE INDICA QUE SE ENVIO | 2026-06-26 | HILMAR | FALTA REQ. NO ENVIO
VIDRO BLOCK | SI | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA REQ. | 2026-06-26 | HILMAR | NO HAY REQUERIMIENTO
SEPARADOR DE CUBICULOS PARA VACUNOS | SI | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | FALTA REQ. | 2026-06-26 | HILMAR | ESTA YENDO CON ASTA Y NO ESTA PROGRAMADO, SEGÚN EXT DICE TUBO DE 1 1/2 Y LO QUE SE REQUIERE ES TUBO DE 4'' FALTA JUSTIFICANTE AL MARGEN DE SUS ACCESORIOS
ESCALERAS DE GATO | SI | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | SI EXISTE ANEXO 3/INDICA QUE SE ENVIO | 2026-06-26 | HILMAR | LO QUIEREN MANDAR PARA PROCESO COMO INCLUYE INSTALACIÓN SE ESTA AJUSTANDO EETT, SEGÚN EXP MOD. 03 EL COSTO BORDEA LOS 8000, SE DEBE SACAR EL COSTO ESTMADO REAL PARA VER SI VA O NO VA COMO MENOR A 8 UITS O MAYOR A 8 UITS
TAPAS METALICAS | SI, SI ES DE TAPA DE DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZ | P1 - MEDIANA | SANITARIAS | En curso |  |  | EN CURSO | 2026-06-26 | CESAR | SE VA SER EN OBRA. | TAPAS DE CONCRETO EN OBRA, TAPAS METALICAS REQUERIMIENTO
PINTURAS | SI ES DE TRAFICO SI ESTA PROGRAMADO | P2 - URGENTE | ARQUTIECTURA | Sin comenzar |  |  | NO EXISTE REQ. | 2026-06-26 |  | NO HAY REQUERIMIENTO |  | PARA LA PRIEMRA SDEMANA DE JULIO
HERRAMIENTAS MANUALES (MANGUERA PARA VIBRADORA... | SI | P3 - MUY URGENTE | GENERAL | En curso | 26455 |  | COTIZACIONES | 2026-06-26 | CESAR | LUNES SALE LA ORDEN DE COMPRA | URGENTE NECESITAMOS
ADQUISICIÓN MONTACARGA TIPO A ASCENSOR INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORISO | SI | P1 - MEDIANA | ELECTRICAS | En curso | 60000 | 2026-03-05 | CONVOCADO EN SEACE 19/05 | 2026-06-26 | HENRY | QUEDO DECIERTO SE ESTA REFORMULANDO EETT CON ESPECIALISTA CORRESPONDIENTE
BANCAS | SI | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  | 2026-06-26 | SE PRESENTO REQ. | 2026-06-26 | HILMAR | EN REVISIÓN EEETT
MASTIL | NO | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  | 2026-06-26 | NO EXISTE REQ. | 2026-06-26 | HILMAR | REVISAR ANEXO 3 CON HASTA DE BANDERA
UTILES DE ESCRITORIO | SI | P1 - MEDIANA | GENERAL | En curso |  |  | 1ERA VARIACIÓN DE PRECIOS - RESIDENTE | 2026-06-26 | HENRY
BARRA PARA CONSTRUCCIÓN 6 mm - GRADO 60 SEGUN EE.TT. | SI | P0 - NO URGENTE | ESTRUCTURAS | En curso | 99559.8 |  | CONVOCATORIA (17-06) | 2026-06-26 | CESAR | CONVOCADO
TABLEROS_ELECTRICOS |  | P1 - MEDIANA | ELECTRICAS | En curso |  |  | YA EXISTE O/C | 2026-06-26 | HENRY | FALTA FIRMA DE GERENCIA GENERAL PARA CONTRATO |  | SE ENVIO INFORME PARA FORMALIZAR EL REQUERIMIENTO
PAPEL BOND A-4 COLOR AMARILLO 75 GR. SEGUN EE.TT. | SI | P1 - MEDIANA | GENERAL | Bloqueado | 1540 |  | NO VA | 2026-06-26 | CESAR | RECHAZADO POR COTIZACIÓN A 25 EL PAQUETE
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROFE | SI | P0 - NO URGENTE | GENERAL | En curso | 21701 |  | OASA | 2026-06-26 | HENRY | CON ORDEN DE COMPRA COORDINAR INTERNAMIENTO Y VER PLAZOS | LIC. RONALD
PAPEL BOND A-4 COLOR BLANCO 75 GR. SEGUN EE.TT. | SI | P1 - MEDIANA | GENERAL | En curso | 7840 | 2026-06-02 | OASA | 2026-06-26 | CESAR | CON ORDEN DE COMPRA VERIFICAR INTERNAMIENTO CON ALMACEN
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, | SI | P1 - MEDIANA | COMUNICACIONES | En curso | 321734.24 | 2026-06-05 | PASA A OASA | 2026-06-26 | HENRY | EN OECE | LIC. LOURDES
BANNER TIPO LONA DE 70CM X 50CM SEGUN EE.TT. | SI | P0 - NO URGENTE | SSOMA | En curso | 2660
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS METALICOS INOX (HORNO, ETC) | SI | P1 - MEDIANA | EQUIPAMIENTO | En curso | 57268 |  | COTIZACIONES | 2026-06-26 | HENRY | AJUSTE DE EEETT
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO (MICROSCOPIO, ETC). | SI | P1 - MEDIANA | EQUIPAMIENTO | En curso | 168346.01 |  | COTIZACIONES | 2026-06-26 | HENRY | AJUSTE DE EEETT
ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TELA POLIESTER CON SOPORTES DE ACERO INC. INSTALACION Y ACCESORIOS DE FIJACION SEGUN EE.TT. | SI | P1 - MEDIANA | EQUIPAMIENTO | En curso | 122740 | 2026-06-10 | PASA A OASA | 2026-06-26 | HENRY | OASA
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO ( BOTIQUIN) | SI | P1 - MEDIANA | SSOMA | En curso | 75530.8 |  | COTIZACIONES | 2026-06-26 | CESAR | SE PUEDE VENCER LOS MEDICAMENTOS, ESTA EN COTIZACIONES
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ANATOMICO MESA DE DISECCIÓN ANATÓMICA SEGUN EE.TT. | SI | P1 - MEDIANA | EQUIPAMIENTO | En curso | 61625 |  |  | 2026-06-26 | HENRY | COTIZACIONES
POSTE METALICO DE F° G° de Ø 3" x 6 m SEGUN EE.TT. | SI | P0 - NO URGENTE | ELECTRICAS | Bloqueado | 13068 | 2026-04-17 | VOLVER A REALIZAR EL REQ. | 2026-06-26 | HENRY | YA SE PRESENTO EL REQ. SERA COMPARACIÓN DE PRECIOS | SE VOLVIO EL REQUERIMIENTO EL DIA 17/06/2026
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AUDIO (INTERFAZ AUDIO PARED (INCLUYE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA) | SI | P1 - MEDIANA | COMUNICACIONES | En curso | 88995 | 2026-05-06 | COTIZACIONES | 2026-06-26 | CESAR | EL REQ. SE HIZO EL 28/03/26
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (MESA DOCENTE 0.50 X 1.00 X 0.75 M SEGUN EE.TT. | SI | P1 - MEDIANA | EQUIPAMIENTO | En curso | 186846 | 2026-04-07 | COTIZACIONES | 2026-06-26 | HENRY
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO INCLUYE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO. | SI | P1 - MEDIANA | COMUNICACIONES | En curso | 21438.6 | 2026-03-25 | INTEGRACIÓN DE BASES | 2026-06-26 | CESAR | INTEGRACIÓN DE BASES
LAVAMANO OVALIN PARA DISCAPACITADOS | SI | P2 - URGENTE | SANITARIAS | En curso |  |  | CON ANEXO 10 | 2026-06-26 | CESAR | YA SE PRESENTO EL REQ. SE REALIZO LAS JUSTIFICACIONES NECESARIAS |  | SE ENVIO REQUERIMIENTO 6 OVALINES EL 17/06/2026
SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE | NO | P1 - MEDIANA | GENERAL | Sin comenzar |  |  | NO HAY REQ. | 2026-06-26 |  | REQUERIMIENTO PARA EL MARTES 23/06/2026--- MIERCOLES 01/06/2026
ADQUISICION DE BEBEDEROS | SI | P1 - MEDIANA | SANITARIAS |  |  |  | NO HAY REQ. | 2026-06-26 |  | CON ANEXO 10 - EN SUPERVISION 17/06/2026
REJILLA Y PATA PARA TRAMPA DE SOLIDOS | NO | P1 - MEDIANA | SANITARIAS | Sin comenzar | [5 empty] | CON ANEXO 10 - EN SUPERVISION 17/06/2026
TIERRA NEGRA Y JARDINERIA | SI, SI ES TIERRA PREPARADA O SELECCIONADA | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | Sin comenzar |  |  | NO HAY REQ. | 2026-06-26 |  | MANDAR EL REQUERIMIENTO
TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA COCINA | NO | P1 - MEDIANA | ELECTRICAS | Sin comenzar |  |  | FALTA REQ | 2026-06-24 |  | EMITIR URGENTE, MENOR A 8UITS | EMITIR REQUERIMIENTO EL DIA 23/06/2026
TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 40KVA FACTOR K20 SEGUN EE.TT. | SI | P2 - URGENTE | ELECTRICAS | En curso | 22000 | 2026-06-17 | EN PROCESO | 2026-06-24 | HENRY
TOPE DE ESTACIONAMIENTO DE CAUCHO, L=180CM SEGUN EE.TT. | SI | P1 - MEDIANA | ARQUITECTURA | En curso | 1320 | 2026-06-17 | ENVIADO | 2026-06-26 |  | SE PRESENTO EL REQ. SE REALIZO EL AJUSTE A 2.40 M, evaluar si es necesario mayor para exp modificado 04
ARCHIVADOR DE PALANCA A4 T/PALANCA - LOMO ANCHO | SI | P0 - NO URGENTE | GENERAL | En curso | 2100 | 2026-06-16 | PROGRAMACIÓN PERU COMPRAS | 2026-06-26 |  | peru compras
CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS ( CABLE DE 1X70 | SI | P2 - URGENTE | ELECTRICAS | En curso | 18591.5 | 2026-06-15 | EN PROCESO | 2026-06-26 | CESAR | COTIZACIONES |  | SI TIENE REQUERIMIENTO
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO | SI | P0 - NO URGENTE | GENERAL | En curso | 4992 | 2026-05-28 | COTIZACIONES | 2026-06-26 | HENRY | CON ORDEN DE COMPRA
GASOHOL REGULAR SEGUN EE.TT. | SI | P1 - MEDIANA | GENERAL | En curso | 15000 | 2026-05-28 | 2DA VARIACIÓN DE PRECIOS FIRMA PENDIENTE CON RESIDENTE | 2026-06-18 | CESAR | CON ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR YA ESTA COORDINANDO CON RESIDENCIA PARA EL INTERNAMIENTO SU PLAZO VENCE EL DOMINGO 28 OJO°
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 6" | NO | P3 - MUY URGENTE | SANITARIAS | Sin comenzar |  |  | FALTA REQUERIMIENTO | 2026-06-26
PARQUETON | SI | P2 - URGENTE |  | En curso | 54319.96 |  | Documentos de Calificación y Evaluación | 2026-06-22 | CESAR | EN ETAPA DE Calificación y Evaluación de propuestas
SERVICION DE INTERNET | SI | P1 - MEDIANA | COMUNICAICONES | Sin comenzar |  |  | FALTA REQUERIMIENTO | 2026-06-26 |  | REVISAR SI ESTA CON ANEXO 3
TAPA DE POZO A TIERRA | NO | P1 - MEDIANA | ELECTRICAS | Sin comenzar |  |  | FALTA REQUERIMIENTO | 2026-06-26
ACCESORIOS EMT | NO | P0 - NO URGENTE | COMUN Y ELEC | Sin comenzar |  |  | FALTA REQUERIMIENTO | 2026-06-26 |  | REQUERIMIENTO EL DIA 23/06/2026 ING. JOEL COM
ADQUISICION DE COMPUTADORAS | SI | P0 - NO URGENTE | COMUN | Sin comenzar |  |  | SE PROGRAMO | 2026-06-26 |  | SE ESTA ESPERANDO ANEXO 04